## Sheet1
WBS番号 | レベル1 | レベル2 | レベル3
0 | 介護機械用データベース開発
1 | プロジェクト立上げ
1.1 |  | チームビルディング
1.2 |  | プロジェクト憲章作成
1.2.1 |  |  | プロジェクト名
1.2.2 |  |  | 背景
1.2.3 |  |  | プロジェクト目標
1.2.4 |  |  | ステークホルダー
1.2.5 |  |  | 工程計画
1.2.6 |  |  | 主要マイルストーン
1.2.7 |  |  | 想定工数
1.2.8 |  |  | 成果物
1.3 |  | プロジェクト憲章承認
1.4 |  | 要件定義書作成
1.4.1 |  |  | システムの目的
1.4.2 |  |  | システム概要
1.4.3 |  |  | 機能要求
1.4.4 |  |  | 入出力要求
1.4.5 |  |  | 品質・性能要求
1.4.6 |  |  | セキュリティ要求
1.4.7 |  |  | 業務フロー
1.5 |  | 要件定義書承認
2 | プロジェクト計画
2.1 |  | WBS作成
2.2 |  | ガントチャート作成
2.3 |  | PJ計画書作成
2.3.1 |  |  | プロジェクト概要
2.3.2 |  |  | プロジェクト定義
2.3.3 |  |  | プロジェクト体制
2.3.4 |  |  | 作業項目及び見積もり
2.3.5 |  |  | 資源計画
2.3.6 |  |  | スケジュール
2.3.7 |  |  | リスクマネジメント
2.4 |  | PJ計画書承認
2.5 |  | コスト見積書作成
2.6 |  | コスト見積書承認
2.7 |  | 仮契約書作成
2.8 |  | 仮契約書承認
2.9 |  | 外部設計書作成
2.9.1 |  |  | システム概略
2.9.2 |  |  | システム機能一覧
2.9.3 |  |  | 画面遷移図
2.9.4 |  |  | 画面レイアウト図
2.9.5 |  |  | 論理データベース設計
2.9.6 |  |  | DFD
2.10 |  | 外部設計書承認
2.11 |  | テスト計画書作成
2.11.1 |  |  | テスト概要
2.11.2 |  |  | テスト項目
2.12 |  | テスト計画書承認
3 | 中間発表
3.1 |  | PPT作成
3.2 |  | 中間発表練習
3.3 |  | 中間発表
4 | 引き継ぎ
4.1 |  | 引渡書作成
4.2 |  | 引き継ぎ
4.3 |  | PJ計画書の見直し
4.4 |  | PJ計画書（見直し）承認
4.5 |  | コスト見積書作成
4.6 |  | コスト見積書承認
4.7 |  | 本契約書作成
4.8 |  | 本契約
5 | 実行
5.1 |  | 内部設計
5.2 |  | 内部設計書承認
5.3 |  | 実装，完成
5.4 |  | テスト報告書作成
5.5 |  | テスト報告承認
6 | 終結
6.1 |  | 納品準備
6.2 |  | 納品完了
6.3 |  | マニュアル作成
6.4 |  | QCD評価調査
6.5 |  | マネジメントレポート作成
7 | 最終発表
7.1 |  | PD評価， デモ準備
7.2 |  | PD評価発表練習
7.3 |  | PD評価発表
7.4 |  | PJ評価， PPT作成
7.5 |  | PJ評価発表練習
7.6 |  | PJ評価発表